## Sheet1
序号 | 案号 | 审判案号 | 委托部门 | 案由 | 申请人 | 被申请人 | 承办人 | 委托事项 | 收案时间 | 委托时间 | 委托机构 | 结束委托时间 | 结案时间 | 流程节点
1 | （2018）吉76委鉴32号 | （2018）吉7604民初111号 | 抚松林区基层法院 | 占有物返还纠纷 | 石怀广 | 李国忠 | 杨凌宇 | 对原告提交的“买车库协议”有异议，认为该协议是2018年10月30日以后形成的，特申请对该协议是否是2017年1月20日签订进行鉴定 | 2018.12.27 | 2019.3.27 | 西南政法大学司法鉴定中心 | 2019.8.2 | 2019.8.2 | 12.27收案并立案，经咨询省院，省内没有可以做笔迹形成时间的鉴定机构，省外国家级有三家，经逐一询问，只有西南政法大学司法鉴定中心可以做，但需要提供相应条件的样本，通知审判庭室及双方当事人准备样本，1.17通知双方当事人到中院取笔录，1.21取笔录并告知申请人于3天内准备样本并交给审判庭室质证，1.25审判庭室告知我办收到申请人提供的样本，因样本数量较多，要求申请人编号后再提交，现等待质证中。2.13收到补正材料后，经与法官沟通后，需进一步质证，遂将材料退回。2.22审判庭室已将材料寄出。3.6收到材料，3.27日委托鉴定机构，3.29收到鉴定机构告知书，4.1通知申请人取笔录。4.2将申请人笔录以邮件形式发给鉴定机构。8.2鉴定机构出具鉴定意见书，已结案
2 | （2019）吉76委评1号 | （2016）吉7604执恢2号 | 抚松林区基层法院 | 企业借贷纠纷 | 吉林森工松江河林业(集团）有限公司 | 吉林日升木业有限公司 | 杨凌宇 | 评估吉林日升木业有限公司抚国用（2013）第062100515号土地使用权 | 2019.3.1 | 2019.3.4 | 吉林省信诚房地产土地评估有限公司 | 2019.5.15 | 2019.5.15 | 3.1收案并立案，当日通知选取鉴定机构，3.4选取鉴定机构并移送，3.13勘验现场，3.22收到鉴定初稿，当日将初稿和限期通知书发给双方当事人，并将初稿移送审判庭室。4.1收到被申请人异议书，经询问申请人，申请人对初稿无异议，当日将异议书邮寄给鉴定机构。4.9收到鉴定机构异议回复，当日邮寄给当事人。4.26鉴定机构出具征求意见稿2，当日邮寄给双方当事人。5.15收到鉴定机构出具的鉴定意见书，已结案。
3 | （2019）吉76委评3号 | （2019）吉7604民初23号 | 抚松林区基层法院 | 林地承包合同纠纷 | 董智慧 | 吉林森工松江河林业（集团）有限公司 | 杨凌宇 | 承包林地内林下种植物预期收益进行评估 | 2019.5.6 | 2019.5.9 | 辽宁新天衡资产评估有限公司吉林分公司 | 2019.7.24 | 2019.7.24 | 5.6收案并立案，当日通知选取鉴定机构，5.9选取鉴定机构并移送。5.23组织勘验现场，6.18收到鉴定机构初稿，当日邮寄给当事人。7.2收到被申请人异议书，当日邮寄给鉴定机构。7.24收到鉴定意见书，已结案。
4 | （2019)吉76委鉴18号 | （2019）吉7604民初37号 | 抚松林区基层法院 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 张继庆 | 张会有、刘明胜、张广升 | 杨凌宇 | 1.伤残等级2.护理期限及护理人数3.营养费期限及金额4.误工期限5.继续治疗费用 | 2019.6.25 | 2019.7.1 | 吉林大众司法鉴定所 | 2019.7.17 | 2019.7.17 | 6.25立案受理，6.28通知选取鉴定机构。7.1选取鉴定机构并移送。7.17鉴定机构出具鉴定意见书，已结案。
5 | （2019)吉76委鉴19号 | （2019）吉7604民初46号 | 抚松林区基层法院 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 苏福才 | 石怀广 | 杨凌宇 | 1.申请人继续治疗费用2.申请人继续治疗期限 | 2019.7.2 | 2019.7.4 | 吉林信达司法鉴定中心 | 2019.7.31 | 2019.7.31 | 7.2收案并立案，当日通知选取鉴定机构，7.4选取鉴定机构并移送。7.10收到首选鉴定机构退卷说明，当日移送给备选机构，7.31鉴定机构出具鉴定意见书，已结案。
6 | （2019)吉76委鉴20号 | （2019）吉7604民初46号 | 抚松林区基层法院 | 提供劳务者受害责任纠纷 | 石怀广 | 苏福才 | 杨凌宇 | 原告2019年2月25日和2019年3月8日两次去吉林大学第一医院诊疗的病情是否与2018年6月10日被电击有因果关系 | 2019.7.2 | 2019.7.4 | 吉林信达司法鉴定中心 | 2019.7.31 | 2019.7.31 | 7.2收案并立案，当日通知选取鉴定机构，7.4选取鉴定机构并移送。7.10收到首选鉴定机构退卷说明，当日移送给备选机构，7.31鉴定机构出具鉴定意见书，已结案。
7 | （2019)吉76委鉴26号 | （2019）吉7604民初44号 | 抚松林区基层法院 | 委托合同纠纷 | 抚松天目山纳音部落旅游开发有限公司 | 吉林省候鸟之家养老管理服务有限公司、程伟光、杨宏宇 | 杨凌宇 | 对申请人提供的总账、明细账的真假进行司法鉴定并对程伟光、杨宏宇名下两家公司吉林省候鸟之家养老管理服务有限公司、长白山保护开发区纳音部落旅游管理有限公司，被申请人已提供的银行账户流水、账簿（包括总账和明细账）、会计凭证（包括原始凭证及记账凭证）、财务报表、纳税记录、记账凭证对应的业务相关合同进行会计审计 | 2019.8.22 | 2019.8.26 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所 |  |  | 8.22收案并立案，当日通知选取鉴定机构，8.26选取鉴定机构并移送，9.29收到审判庭室提交的补充鉴定委托说明，当日邮寄给鉴定机构。10.21审判庭室出具修改鉴定事项说明，当日邮寄给鉴定机构。
8 | （2019)吉76委鉴27号 | （2019）吉7604民初91号 | 抚松林区基层法院 | 违反安全保障义务责任纠纷 | 孙玉明 | 长白山旅游股份有限公司、安华农业保险股份有限公司长白山支公司 | 杨凌宇 | 1.申请人的伤残等级2.申请人二次手术（拆除钢钉）所需医疗费数额、住院时长和护理级别 | 2019.8.22 | 2019.8.26 | 吉林迪安司法鉴定中心 | 2019.10.8 | 2019.10.8 | 8.22收案并立案，当日通知选取鉴定机构，8.26选取鉴定机构并移送，8.30收到鉴定机构相关材料要求明确鉴定事项，当日移送审判庭室，9.11收到审判庭室回复，当日邮寄给鉴定机构，10.8鉴定机构出具鉴定意见书，已结案。
9 | （2019)吉76委鉴28号 | （2019）吉7604民初90号 | 抚松林区基层法院 | 机动车交通事故责任纠纷 | 邹兆彦 | 刘志山、沈阳中兴华盛运输服务有限公司、阳光财产保险股份有限公司沈阳中兴支公司铁西支公司 | 杨凌宇 | 1.邹兆彦的伤残等级2.邹兆彦的后续治疗费用3.邹兆彦出院后的护理期、误工期、营养期4.邹兆彦是否需要护理依赖及护理依赖的程度、是否需要医疗依赖及医疗依赖的费用进行鉴定 | 2019.8.22 | 2019.8.27 | 吉林津科司法鉴定中心 | 2019.10.24 | 2019.10.24 | 8.22收案并立案，当日通知选取鉴定机构，8.27选取鉴定机构并移送。10.17收到审判庭室撤回鉴定申请，当日移送鉴定机构，10.24收到鉴定机构返还材料，已结案。
10 | （2019)吉76委鉴30号 | （2019）吉7604民初98号 | 抚松林区基层法院 | 饲养动物损害责任纠纷 | 赵树群、张洪任、冯立秋 | 王德刚、陶平 | 杨凌宇 | 对露水河林业局四海林场12林班17、18小班，抚松县沿江乡6林班29、30小班的山参基地中的被牛群踩踏的的山参数量及损失价值进行鉴定 | 2019.8.26 | 2019.8.29 | 辽宁新天衡资产评估有限公司吉林分公司 |  |  | 8.26收案并立案，8.27通知选取鉴定机构，8.29选取鉴定机构并移送，9.10收到鉴定机构补充材料说明，当日邮寄给审判庭室，9.29收到审判庭室补充材料，当日邮寄给鉴定机构，10.11勘验现场，10.31收到审判庭室移送的公安视频光盘，当日邮寄给鉴定机构。
11 | (2019)吉76委鉴41号 | （2019）吉7604民初号 | 抚松林区基层法院 | 房屋买卖合同纠纷 | 曹洪英 | 杨黎黎 第三人：董伟杰 | 杨凌宇 | 对房屋买卖协议及收款凭证形成时间进行鉴定 | 2019.9.27 |  |  |  |  | 9.27收案并立案，因涉及到省外鉴定机构及缺乏必要样本，暂未选取鉴定机构。10.8通知10.10选取鉴定机构，被申请人表示不能参加，10月10日通知17日选鉴定机构，申请人律师无法到场。10.21选取鉴定机构，待审判庭室补充样本材料后再一并移送。
12 | (2019)吉76委鉴42号 | （2019）吉7604民初101号 | 抚松林区基层法院 | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 张焕林 | 季晨、长白山国际旅游度假开发有限公司、长白山国际旅游度假开发有限公司管理分公司 | 杨凌宇 | 1.对申请人住院期间的营养费、护理费和误工费进行鉴定2.对申请人的伤残等级进行鉴定 | 2019.9.30 | 2019.10.17 | 吉林迪安司法鉴定中心 |  |  | 9.30收案并立案，当日通知选取鉴定机构，10.11选取鉴定机构，10.17移送鉴定机构
13 | (2019)吉76委鉴43号 | （2019）吉7604民初101号 | 抚松林区基层法院 | 生命权、健康权、身体权纠纷 | 张焕林 | 季晨、长白山国际旅游度假开发有限公司、长白山国际旅游度假开发有限公司管理分公司 | 杨凌宇 | 对滑雪事故过错鉴定 | 2019.9.30 |  |  |  |  | 9.30收案并立案，当日通知选取鉴定机构，10.11告知双方当事人吉林法院对外委托平台没有此类鉴定机构，需双方自行找相关可以出咨询意见的部门，我部门审核资质无问题后再委托咨询意见。申请人提供抚松县滑雪协会，一方被申请人提供了吉林省滑雪协会，经咨询，吉林省滑雪协会无法出具咨询意见，经与双方当事人沟通，10.28委托抚松县滑雪协会
14 | (2019)吉76委鉴45号 | （2019）吉7604民初142号 | 抚松林区基层法院 | 买卖合同纠纷 | 桦甸市保城市政建设有限公司 | 白山市春雷新型材料厂、桦甸市市政工程公司长白山保护开发区分公司 | 杨凌宇 | 1.对被申请人白山市春雷新型材料厂提供的桦甸市市政公司的任命文件中盖有的公司公章，及申请人提供的公司更名前使用的公章进行同一鉴定，确认真伪。2.对上述所列被申请人提供的公司经理孔祥林的签名和申请人所提供的经理孔祥林的签名进行笔迹鉴定，确是否同一人所写及真伪 | 2019.10.17 | 2019.10.21 | 吉林泰合司法鉴定中心 | 2019.10.29 | 2019.10.29 | 10.17收案并立案，当日通知选取鉴定机构，10.21选取鉴定机构并移送。10.24首选机构退卷，当日移送备选鉴定机构,10.29审判庭室提交终结委托通知书，当日移送鉴定机构，10.29鉴定机构将材料退回，已结案。
15 | (2019)吉76委鉴48号 | （2019）吉7604民初149号 | 抚松林区基层法院 | 侵害集体经济组织成员权益纠纷 | 张春录、李春英 | 王凤琴、长白山管委会池西区西参村村民委员会 | 杨凌宇 | 1.对被申请人提交的退地申请书上的“张春禄”是否是申请人本人所书写进行鉴定2.对被申请人提交的退地申请书上的指纹是否是申请人本人所捺进行鉴定 | 2019.10.31 | 2019.11.5 | 吉林常春司法鉴定中心 |  |  | 10.31收案并立案，当日通知选取鉴定机构，11.5选取鉴定机构并移送
16 | (2019)吉76委鉴50号 | （2019）吉7604民初146号 | 抚松林区基层法院 | 机动车交通事故责任纠纷 | 朱正铁 | 王靓 | 杨凌宇 | 1.被申请人腰部挫伤、胸部挫伤能否造成腰间盘突出，与本次道路责任事故的医疗参与度2.被申请人腰部挫伤、胸部挫伤产生的治疗期限、医院用药是否合理 | 2019.11.18 | 2019.11.20 | 吉林千麦司法鉴定中心 |  |  | 11.18收案并立案，11.19通知选取鉴定机狗，11.20选取鉴定机构并移送